## Sprint Review
SPRINT REWIEW 1
Fecha | Tiempo | Historia de Usuario | Actividades | Responsaible
2023-11-01 | 08:00 a 12:00 | 0101 | Crear interfaz login | Julián
Crear interfaz principal
Crear interfaz visualizar opciones de pago
2023-11-02 | 12:00 a 14:00 | 0102 | Crear interfaz asignación de placas | Johan
2023-11-03 | 18:00 a 20:00 | 0103 | Crear interfaz registro de vehículos | Andrés
2023-11-04 | 18:00 a 20:00 | 0104 | Crear interfaz facturación | Andrés
2023-11-05 | 08:00 a 10:00 | 0105 | Crear interfaz normatividad | Julián
Crear operación ver normatividad en interfaz
SPRINT REWIEW 2
Fecha | Tiempo | Historia de Usuario | Actividades | Responsaible
2023-11-07 | 08:00 a 12:00 | 0201 | Crear interfaz añadir método de pago | Julián
Crear operación añadir método de pago
2023-11-08 | 18:00 a 20:00 | 0202 | Crear operación consultar métodos de pago | Julián
Crear interfaz ver/actualizar método de pago
2023-11-09 | 18:00 a 20:00 | 0203 | Crear operación actualizar método de pago | Julián
2023-11-10 | 18:00 a 20:00 | 0204 | Crear operación eliminar método de pago | Julián
2023-11-11 | 18:00 a 22:00 | 0205 | Crear interfaz añadir fondos a la cuenta | Julián
Crear operación añadir fondos a la cuenta

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING 1
ID | Historia usuario | Tareas | Entregables | Responsables | Día 1 | Dia 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
[5 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05
0101 | Visualizar opciones de pago | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Julián
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
0102 | Acceder a la Asignación de Plazas | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Johan
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
0103 | Acceder al Registro de Vehículos | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Andrés
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
0104 | Acceder a la Facturación | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Andrés
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
0105 | Acceder al Cumplimiento Normativo | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Julián
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
SPRINT PLANNING 2
ID | Historia usuario | Tareas | Entregables | Responsables | Día 1 | Dia 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
[5 empty] | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11
0201 | Ingresar Método de Pago | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Julián
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
0202 | Consultar Métodos de Pago | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Julián
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
0203 | Actualizar Método de Pago | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Julián
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
0204 | Eliminar Método de Pago | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Julián
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación
0205 | Agregar Fondos a la cuenta | Diseño | Interfaz, Modelo lógico y físico | Julián
|  | Desarrollo | Código
|  | Pruebas | Documentación

## Pruebas
SPRINT 1
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 1 |  | Versión:
Escrito por: | Julián González |  | Descripción:
Probado por: | Julián González |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-01 | Iniciar sesión como cliente | Redirige a la página principal de cliente | Redirige a la página principal de cliente | SI
2 | 2023-11-01 | Click en Opciones de pago | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 2023-11-01 | Click en Metodos de pago guardados | Redigire a la página de métodos de pago | Redigire a la página de métodos de pago | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Opera GX
No. Caso de prueba: | 2 |  | Versión:
Escrito por: | Johan Barreto |  | Descripción:
Probado por: | Johan Barreto |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-02 | Iniciar sesión como operario | Redirige a la página principal de operario | Redirige a la página principal de operario | SI
2 | 2023-11-02 | Click en Asignacion de plazas | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 2023-11-02 | Click en Plazas del parqueadero | Redigire a la página de plazas | Redigire a la página de plazas | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Microsoft Edge
No. Caso de prueba: | 3 |  | Versión:
Escrito por: | Andrés Calderón |  | Descripción:
Probado por: | Andrés Calderón |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-03 | Iniciar sesión como operario | Redirige a la página principal de operario | Redirige a la página principal de operario | SI
2 | 2023-11-03 | Click en Registro de vehículos | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 2023-11-03 | Click en Registro de vehículos | Redigire a la página de registro de vehiculos | Redigire a la página de registro de vehiculos | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Microsoft Edge
No. Caso de prueba: | 4 |  | Versión:
Escrito por: | Andrés Calderón |  | Descripción:
Probado por: | Andrés Calderón |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-04 | Iniciar sesión como operario | Redirige a la página principal de operario | Redirige a la página principal de operario | SI
2 | 2023-11-04 | Click en Facturación | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 2023-11-04 | Click en Facturas | Redigire a la página de Facturación | Redigire a la página de Facturación | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 5 |  | Versión:
Escrito por: | Julián González |  | Descripción:
Probado por: | Julián González |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-05 | Iniciar sesión como cliente u operario | Redirige a la página principal dependiendo del usuario | Redirige a la página principal dependiendo del usuario | SI
2 | 2023-11-05 | Click en Normatividad | Redigire a la página de Normatividad | Redigire a la página de Normatividad | SI
3 | 2023-11-05 | Visualizar la normatividad | Se muestran las normas establecidas | Se muestran las normas establecidas | SI
SPRINT 2
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 6 |  | Versión:
Escrito por: | Julián González |  | Descripción:
Probado por: | Julián González |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-07 | Iniciar sesión como cliente | Redirige a la página principal de cliente | Redirige a la página principal de cliente | SI
2 | 2023-11-07 | Click en Opciones de pago | Despliega las opciones | Despliega las opciones
3 | 2023-11-07 | Click en Añadir método de pago | Redigire al formulario añadir metodo de pago | Redigire al formulario añadir metodo de pago | SI
4 | 2023-11-07 | Click en Aceptar | Se añade el método de pago correctamente | Se añade el método de pago correctamente | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 7 |  | Versión:
Escrito por: | Julián González |  | Descripción:
Probado por: | Julián González |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-08 | Iniciar sesión como cliente | Redirige a la página principal de cliente | Redirige a la página principal de cliente | SI
2 | 2023-11-08 | Click en Opciones de pago | Despliega las opciones | Despliega las opciones
3 | 2023-11-08 | Click en Métodos de Pago Guardados | Redigire a la página de métodos de pago guardados | Redigire a la página de métodos de pago guardados | SI
4 | 2023-11-08 | Visualizar los métodos de pago | Visualiza los métodos de pago actuales del cliente | Visualiza los métodos de pago actuales del cliente | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 8 |  | Versión:
Escrito por: | Julián González |  | Descripción:
Probado por: | Julián González |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-09 | Iniciar sesión como cliente | Redirige a la página principal de cliente | Redirige a la página principal de cliente | SI
2 | 2023-11-09 | Click en Opciones de pago | Despliega las opciones | Despliega las opciones
3 | 2023-11-09 | Click en Métodos de Pago Guardados | Redigire a la página de métodos de pago guardados | Redigire a la página de métodos de pago guardados | SI
4 | 2023-11-09 | Click en Detalles | Visualiza los detalles del método de pago seleccionado | Visualiza los detalles del método de pago seleccionado | SI
5 | 2023-11-09 | Click en Editar | Habilita el formulario para actualizar los detalles | Habilita el formulario para actualizar los detalles | SI
6 | 2023-11-09 | Click en Actualziar | Actualiza correctamente la información del método de pago | Actualiza correctamente la información del método de pago | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 9 |  | Versión:
Escrito por: | Julián González |  | Descripción:
Probado por: | Julián González |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-10 | Iniciar sesión como cliente | Redirige a la página principal de cliente | Redirige a la página principal de cliente | SI
2 | 2023-11-10 | Click en Opciones de pago | Despliega las opciones | Despliega las opciones
3 | 2023-11-10 | Click en Métodos de Pago Guardados | Redigire a la página de métodos de pago guardados | Redigire a la página de métodos de pago guardados | SI
4 | 2023-11-10 | Click en Eliminar | Elimina correctamente el método de pago | Elimina correctamente el método de pago | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 10 |  | Versión:
Escrito por: | Julián González |  | Descripción:
Probado por: | Julián González |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 2023-11-11 | Iniciar sesión como cliente | Redirige a la página principal de cliente | Redirige a la página principal de cliente | SI
2 | 2023-11-11 | Click en Opciones de pago | Despliega las opciones | Despliega las opciones
3 | 2023-11-11 | Click en Añadir Fondos | Redigire a la página para añadir fondos a la cuenta | Redigire a la página para añadir fondos a la cuenta | SI
4 | 2023-11-11 | Click en Añadir | Añade correctamente los fondos a la cuenta | Añade correctamente los fondos a la cuenta | SI
SPRINT 3
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 11 |  | Versión:
Escrito por: | Andres Calderon |  | Descripción:
Probado por: | Andres Calderon |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 22/11/2023 | Iniciar sesión como operario | Redirige a la página principal de operario | Redirige a la página principal de operario | SI
2 | 22/11/2023 | Click en Asignacion de plazas | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 22/11/2023 | Click en Asignar plazas | Redigire a la página para asignar plazas | Redigire a la página para asignar plazas | SI
4 | 23/11/2023 | Click en Asignar plazas | Guarda correctamente el registro de asignacion | Guarda correctamente el registro de asignacion | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 12 |  | Versión:
Escrito por: | Andres Calderon |  | Descripción:
Probado por: | Andres Calderon |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 23/11/2023 | Iniciar sesión como operario | Redirige a la página principal de operario | Redirige a la página principal de operario | SI
2 | 23/11/2023 | Click en Asignacion de plazas | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 23/11/2023 | Click en Consultar plazas | Redigire a la página para consultar plazas | Redigire a la página para consultar plazas | SI
4 | 23/11/2023 | Click en Asignar plazas | Mustra las plazas asignada | Mustra las plazas asignada | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 13 |  | Versión:
Escrito por: | Andres Calderon |  | Descripción:
Probado por: | Andres Calderon |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 24/11/2023 | Iniciar sesión como operario | Redirige a la página principal de operario | Redirige a la página principal de operario | SI
2 | 24/11/2023 | Click en Asignacion de plazas | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 24/11/2023 | Click en Asignar/Actualizar plazas | Redigire a la página para actualizar plazas | Redigire a la página para actualizar plazas | SI
4 | 24/11/2023 | Click en Actualizar plazas | Actualiza las plazas correctamente | Actualiza las plazas correctamente | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 14 |  | Versión:
Escrito por: | Andres Calderon |  | Descripción:
Probado por: | Andres Calderon |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 25/11/2023 | Iniciar sesión como operario | Redirige a la página principal de operario | Redirige a la página principal de operario | SI
2 | 25/11/2023 | Click en Asignacion de plazas | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 25/11/2023 | Click en eliminar plazas | Redigire a la página para eliminar plazas | Redigire a la página para eliminar plazas | SI
4 | 25/11/2023 | Click en Eliminar plaza | Elimina la plaza correctamente | Elimina la plaza correctamente | SI
Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión para el Parqueadero ParkBill |  | Navegador: | Google Chrome
No. Caso de prueba: | 15 |  | Versión:
Escrito por: | Andres Calderon |  | Descripción:
Probado por: | Andres Calderon |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | ¿Aprobado?
1 | 26/11/2023 | Iniciar sesión como operario | Redirige a la página principal de operario | Redirige a la página principal de operario | SI
2 | 26/11/2023 | Click en Asignacion de plazas | Despliega las opciones | Despliega las opciones | SI
3 | 26/11/2023 | Click en plazas del parqueadero | Redigire a la página de irfomacion de plazas | Redigire a la página de irfomacion de plazas | SI
4 | 26/11/2023 | Muestra todo el mapa de plazas | Muestra el mapa correctamente | Muestra el mapa correctamente | SI